## CRONOGRAMA_2
CRONOGRAMA I3
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4
			R1	R2	R3	R4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T0	1	Coordinación Semanal	X	X	X	X					done
T1	1	Game: ocultar estructura			X					R3	R3		R3					done
T2	1	Inventory: estructura de datos		X					R2					done
T2	2	Inventory: create y destroy		X					R2	R2					done
T2	3	Inventory: set, get, add, del…		X					R2		R2					done
T2	4	Inventory: print		X					R2					done
T2	5	Inventory: inventory_test		X					R2					done
T2	6	Inventory: Documentar		X					R2	R2		R2					done
T3	1	Modificar Player para incluir Inventory		X					R2					done
T4	1	Modificar resto de Modulos con Player-Inventory		X					R2					done
T5	1	GameReader: game_reader_parse_line	X					R1	R1					done
T5	1	GameReader: cargar jugador	X					R1	R1					done
T5	2	Añadir jugador al fichero de datos	X					R1					done
T5	3	Modificar Game	X					R1	R1					done
T6	1	GameReader: cargar enemigo	X					R1	R1					done
T6	2	Añadir enemigo al fichero de datos	X					R1					done
T6	3	Modificar Game	X					R1	R1					done
T7	1	Link: estructura de datos				X					R4					done
T7	2	Link: create y destroy				X					R4		R4					done
T7	3	Link: set y get				X					R4	R4					done
T7	4	Link: print				X					R4					done
T7	5	Link: link_test				X					R4					done
T7	6	Link: Documentar				X					R4		R4	R4					done
T8	1	GameReader: cargar enlaces				X					R4	R4					done
T8	2	Añadir enlaces al fichero de datos				X					R4					done
T8	3	Modificar gamer_reader_load_spaces				X					R4					done
T8	4	Modificar fichero de datos				X					R4					done
T9	1	Modificar Game para incluir Link			X					R3	R3					done
T9	2	Game: get_connection y get_connection_status			X					R3	R3					done
T10	1	Modificar Graphic_engine para incluir Link	X					R1					done
T11	1	Modificar fichero de datos con nuevos caminos				X					R4					done
T12	1	Game: comando move	X					R1					done
T13	1	Object: añadir campo description			X					R3					done
T13	2	Game: comando inspect			X					R3					done
T14	1	Space: añadir campo description			X					R3					done
T14	2	Modificar comando inspect para inspeccionar espacios			X					R3					done
T15	1	Modificar comandos take y drop		X					R2	R2					done
T16	1	Modificar game_loop para genera fichero de registro	X					R1		R1				done
T17	1	Generar archivos para probar funcionalidades			X					R3	R3					done
T18	1	Command: command_test	X					R1				done
T18	2	Game: game_test		X					R2	R2					done
T18	4	Game_reader: game_reader_test				X					R4					done
T18	5	Object: object_test		X					R2		R2				done
T18	6	Player: player_test		X					R2				done
T18	7	Set: modificar set_test				X					R4					done
T18	8	Space: modificar space_test			X					R3					done
T18	9	Enemy: modificar enemy_test			X					R3				done
T19	1	Script de Bash				X					R4	R4	R4		done
T20	1	Pruebas de integración	X					R1	R1		done
T21	1	Crear directorios	X					R1					done
T22	1	Makefile	X	X	X	X					done
T23	1	Depuración de errores	X	X	X	X					done
T24	1	Revisión general	X	X	X	X					done
T25	1	Entrega	X					R1

## RECURSOS
	IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Diego Fernández
R2	Álvaro Grande
R3	Miguel Ángel Sacristán
R4	Alberto Tarrasa