## CRONOGRAMA_2
CRONOGRAMA I4
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	R3	R4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T0	1	Coordinación Semanal	X	X	X	X
T1	1	Space: campo light			X				R3
T1	2	Space: añadir funciones set_light y get_light			X				R3	R3
T1	3	Space: modificar función space_print			X					R3
T2	1	Añadir direcciones up y down				X			R4
T2	2	Modificar módulos que manipulen direcciones				X			R4	R4	R4
T2	3	Modificar funciones que impriman direcciones				X					R4	R4
T2	4	Command: borrar comandos back, next, left y right				X					R4
T3	1	Space: campo description (detallada)			X					R3
T3	2	Space: añadir funciones set_description (detallada) y get_description (detallada)			X					R3	R3
T3	3	Space: modificar función space_print			X					R3
T3	4	GraphicEngine: mostrar descripcion simple siempre			X					R3	R3
T3	5	Game: modificar comando inspect para leer description (detallada)			X					R3
T4	1	Game: modificar comando inspect space para que dependa de la iluminación del espacio	X					R1
T4	2	Game: modificar comando inspect object para que dependa de la iluminación del espacio	X					R1
T5	1	Object: añadir campo hidden		X					R2
T5	1	Object: añadir campo movable		X					R2
T5	2	Object: añadir campo dependancy		X					R2
T5	3	Object: añadir campo open		X					R2
T5	4	Object: añadir campo illuminated		X					R2
T5	5	Object: añadir campo turnedon		X					R2
T6	1	Modificar todas las funciones que impliquen la manipulación de objetos		X					R2	R2
T7	1	Game: crear comando turnon				X					R4
T7	2	Game: crear comando turnoff				X					R4
T8	1	Game: crear comando open	X					R1
T9	1	Modificar espacios del fichero de datos			X					R3
T9	2	Modificar objetos del fichero de datos		X					R2
T10	1	Crear nuevo fichero de datos completo				X					R4	R4
T11	1	Documentación: información de uso		X					R2
T11	2	Documentación: mapa del juego		X					R2
T11	3	Documentación: camino		X					R2
T11	4	Documentación: lista de comandos		X					R2
T12	1	GameManagement: crear función game_management_save	X					R1	R1
T12	2	GameManagement: crear función game_management_load	X					R1	R1
T13	1	Game: añadir comando save	X					R1	R1
T13	2	Game: añadir comando load	X					R1
T14	1	Dialogue: ejecución de comandos				X					R4	R4
T15	1	GameRules: implementar			X					R3	R3
T16	1	Actualizar automatización de tests				X					R4
T17	1	Actualizar pruebas de integración	X					R1
T18	1	Personalización	X	X	X	X
T18	2	Diseño del mapa		X		X					R4	R4	R2	R2	R2
T18	3	Sistema de combate	X					R1	R1
T18	4	Pantalla de muerte	X					R1
T18	5	Estilo de programación		X					R2	R2
T19	1	Modificar Space_test			X					R3
T19	2	Modificar Object_test		X					R2
T19	3	Modificar Game_test/Game_command_test	X					R1
T19	4	Modificar Game_reader_test/Game_managment_test		X	X					R2	R3
T19	5	Crear Dialogue_test	X					R1
T19	6	Crear Game_Rules_test				X					R4
T19	7	Test Coverage	X					R1	R1
T19	1	Makefile	X	X	X	X
T20	1	Depuración de errores	X	X	X	X
T21	1	Revisión general
T22	1	Entrega					R1

## RECURSOS
	IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Diego Fernández
R2	Álvaro Grande
R3	Miguel Ángel Sacristán
R4	Alberto Tarrasa